## Sheet1
序号 | 类型 | 描述 | 任务 | 处理情况 |  | 人员 | 修正版本
| story | 业务提成和管理提成增加一个“收款人类型” | a.提成和业务domain类添加cardType字段 b.投资档案创建和编辑界面 添加“收款人类型'选择框 | ok | 2015-05-19 | lishizhong
| story | ‘提成查询’的数据直接计算出税率和发票金额 |  | ok | 2015-05-23 | lishizhong
| bug | 档案填写客户信息时，怎么确认是新建还是旧客户。 | 1.当检测到客户资料库中有同名的客户时，出现选择框让用户选择客户。 2.列表框中多一个”新客户“选择 | ok | 2015-06-02 | lishizhong
| story | 在’提成分配范围"中，添加”税率“设置项 | 提成查询时，自动生成税额等信息 | ok | 2015-05-22 | lishizhong
| bug | 投资期限中输入半年（0.5）年 |  | ok |  | lishizhong
| bug | 凭证生成规则调整，银行流水只会匹配”借“或是”贷“方” 自动填写另一方 | 从科目表中只需要匹配出两条数据，判断是否合法； 使用另一记录自动转换成凭证，一条银行记录生成两条凭证记录 | ok | 2015-05-19 | lishizhong
| bug | 摘要中的占位符没有替换成实现的值 |  | ok |  | lishizhong
| question | 特殊申请“同意”和“取消”操作 | 1. 6种特殊申请单的数据展示（拼装展示数据） 2. 特殊申请单的修改界面（复用现在的创建界面） 3.特殊申请的后以处理流程 3.1 同意特殊申请 3.2 取消特殊申请：（设置档案关的标示字段、设置申请单的处理状态） | ok | 2015-05-25 | lishizhong
| story | 特殊申请新模板展示界面 | 1.委托付款申请 2.到期转投 3.未到期转投（单GP)、双GP 4.退伙 5.续投（单双GP) | ok | 2015-05-22 | lishizhong
| story | 公司添加“电子印章”字段,文件上传和修改 | 协议输出界面显示对应公司的印章 |  | 2015-05-27 | lishizhong
| question | 显示特殊申请协议时，根据公司所设置的单又GP来加载 协议模板 | 1. 根据特殊申请单的基金的关联有限合伙 查询到公司的 GP设置 2. 使用条件加载需要的模块（单GP/又GP）来显示协议 3. 编写获取公司电子印章的后台接口 | ok | 2015-05-19 | lishizhong
| story | 凭证生成，添加三级科目 | UI界面调整，数据库添加字段。 接口三级科目解析 数据为表添加三级科目匹配和验证数据 | ok | 2015-05-19 | lishizhong
| story | 公司添加证件号码字段, | 公司创建和编辑界面都添加一个“证件号码”控件，并验证不能为空 | ok | 2015-05-21 | lishizhong
| story | 基金最低投资额度验证和设置功能 | 基金对象添加最小额度和金额验证公式字段 |  |  | lishizhong
| story | "添加投资档案“—验证投资额度是否满足规则 编辑投资档案 | 代码位置：投资档案创建、更新。 1.基金对象类添加最低投资金额限制 2.创建和更新投资档案时查询最金额限制 3.基金创建和编辑界面添加“最低投资额”选择项 |  | 2015-05-29 | lishizhong
| story | 特殊申请 验证金额是否满足规则 1.转投金额 2.续投金额 3.合并金额 | 代码位置:特殊申请单保存和修改前。 |  |  | lishizhong
| bug | 新合同编号验证规则更新 | 添加验证规则： 1.此合同编号没有出现在待审批的特殊单中（新合同编号：xhbh)字段 注：没有被预分配给其它操作？添加一个预计分配表？ | ok | 2015-05-22 | lishizhong
| story | 特殊申请，合同预分配管理 |  | ok | 2015-05-22
| story | 其它银行交易流水导入功能 | 从excel文档中导入其它银行的交易流水，并生成对应的凭证记录 建议此功能使用C#方式导入
| story | 特殊申请的后台处理逻辑 | 1.代码创建投资档案，更新提成信息。处理未支付的兑付 | ok | 2015-05-25
| bug | 合同查询界面在IE8下面的兼容性问题 | 有很多的“undefined"字符
| story | 待办事项显示 | 在主页面上显示待办事项列表 | ok | 2015-05-27
| bug | 修改客户信息界面，添加银行信息界面不能显示（IE8） | 没有银行信息的输入界面 |  | 2015-05-27
| bug | 新客户 按钮不可用(IE8) | 事件没有执行 |  | 2015-05-27
| story | 基金信息汇总报表及图表 | 单个基金有月份趋势表 单基金提成、兑付（日、月）对比表